## Gantt
Tâche | Rôle | Début | Fin | Durée (jours)
Document du concept | GD | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 29
Cahier des charges + gameplay | GD | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 29
Prototype minimal | Dev 1 | 2025-01-05 | 2025-01-30 | 25
Setup projet + Inputs/Caméras | Dev 2 | 2025-01-05 | 2025-01-30 | 25
Tests style graphique | Artiste | 2025-01-03 | 2025-01-31 | 28
Recherches sonores | Sound | 2025-01-03 | 2025-01-23 | 20
Mini prototype jouable | Livrable | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0
Mécaniques de base | Dev 1 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27
UI + sauvegarde | Dev 2 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27
Assets principaux | Artiste | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27
Level design niv.1-2 | GD | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 25
Bruitages de base | Sound | 2025-02-05 | 2025-02-25 | 20
IA basique | Dev 1 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 29
Intégration + polish UI | Dev 2 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 29
Niveaux + Events | GD | 2025-03-02 | 2025-03-30 | 28
Nouveaux environnements | Artiste | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 29
Musiques ambiance 1 & 2 | Sound | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 20
Version jouable 30–60min | Livrable | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0
Fonctionnalités secondaires | Dev | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 27
UI finale + polish | Artiste | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 27
Ajustements gameplay | GD | 2025-04-05 | 2025-04-27 | 22
Musiques finales | Sound | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 27
Optimisation | Dev | 2025-05-01 | 2025-05-28 | 27
Optimisation textures | Artiste | 2025-05-01 | 2025-05-28 | 27
Mastering audio | Sound | 2025-05-10 | 2025-05-28 | 18
Tests utilisateurs + corrections | GD | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 24
Build final | Dev | 2025-06-01 | 2025-06-25 | 24
Trailer du jeu | Artiste | 2025-06-01 | 2025-06-25 | 24
Mix trailer | Sound | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 15
Dossier de présentation | GD | 2025-06-01 | 2025-06-25 | 24
Version finale | Livrable | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0