## Gantt
Task / Rôle | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
GD - Document du concept | bar: Mois 1 W1 to Mois 1 W2
GD - Cahier des charges + boucle gameplay | bar: Mois 1 W2 to Mois 1 W3
GD - Croquis des niveaux | bar: Mois 1 W3 to Mois 1 W4
Dev1 - Prototype minimal (dépl., interact.) | bar: Mois 1 W1 to Mois 1 W3
Dev2 - Mise en place projet (Unity, inputs) | bar: Mois 1 W1 to Mois 1 W3
Art - Tests style graphique & concept arts | bar: Mois 1 W1 to Mois 1 W3
Art - Premiers assets simples | bar: Mois 1 W3 to Mois 1 W4
Sound - Recherches sonores | bar: Mois 1 W1 to Mois 1 W2
Sound - Ambiance pour prototype | bar: Mois 1 W3 to Mois 1 W4
Dev1 - Mécaniques de base (collisions, inventaire) | bar: Mois 2 W5 to Mois 2 W7
Dev2 - UI de base (menus, HUD) | bar: Mois 2 W5 to Mois 2 W6
Dev2 - Système de sauvegarde | bar: Mois 2 W7 to Mois 2 W8
Art - Assets principaux | bar: Mois 2 W5 to Mois 2 W6
Art - Animations simples | bar: Mois 2 W6 to Mois 2 W7
GD - Level design niveaux 1 & 2 | bar: Mois 2 W5 to Mois 2 W8
Sound - Bruitages de base | bar: Mois 2 W5 to Mois 2 W6
Dev1 - IA basique | bar: Mois 3 W9 to Mois 3 W10
Dev1 - Feedbacks | bar: Mois 3 W11 to Mois 3 W12
Dev2 - Intégration assets | bar: Mois 3 W9 to Mois 3 W10
Dev2 - Polish UI | bar: Mois 3 W11 to Mois 3 W12
GD - Création niveaux + scripts événements | bar: Mois 3 W9 to Mois 3 W12
Art - Nouveaux environnements | bar: Mois 3 W9 to Mois 3 W10
Art - Effets visuels simples (VFX) | bar: Mois 3 W11 to Mois 3 W12
Sound - Musiques ambiance 1 & 2 | bar: Mois 3 W9 to Mois 3 W11
Dev - Fonctionnalités secondaires | bar: Mois 4 W13 to Mois 4 W14
Dev - Correction bugs majeurs | bar: Mois 4 W14 to Mois 4 W16
Art - UI définitive | bar: Mois 4 W13 to Mois 4 W14
Art - Polissage | bar: Mois 4 W15 to Mois 4 W16
GD - Ajustement gameplay | bar: Mois 4 W13 to Mois 4 W15
GD - Tests internes | bar: Mois 4 W16
Sound - Musiques finales & FX restants | bar: Mois 4 W14 to Mois 4 W16
Dev - Optimisation | bar: Mois 5 W17 to Mois 5 W19
Dev - Correction bugs & équilibrage | bar: Mois 5 W18 to Mois 5 W19
Art - Optimisation textures | bar: Mois 5 W17 to Mois 5 W18
Art - Petits effets visuels | bar: Mois 5 W19 to Mois 5 W20
Sound - Mastering audio | bar: Mois 5 W17 to Mois 5 W18
GD - Playtests utilisateurs | bar: Mois 5 W17 to Mois 5 W18
GD - Corrections après playtests | bar: Mois 5 W19 to Mois 5 W20
Dev - Build final & compatibilité | bar: Mois 6 W21 to Mois 6 W22
Art - Trailer du jeu | bar: Mois 6 W21 to Mois 6 W22
Art - Screenshots officiels | bar: Mois 6 W23 to Mois 6 W24
Sound - Mix final pour trailer | bar: Mois 6 W21 to Mois 6 W22
GD - Dossier de présentation projet | bar: Mois 6 W21 to Mois 6 W23